## 1_19-1_24
日期 | 风险&调整 | 2023-01-19 |  | 2023-01-20 |  | 2023-01-21 |  | 2023-01-22 |  | 2023-01-23 |  | 2023-01-24
计划&执行 | 目前面临分享状态 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行
视频学习时长 | 计划调整，每日完成2小时视频内容学习，以此为依据重新规划，目前调整时间比之前多出一周。 | 1.完成3小时视频内容学习 | 1.完成socket编程内容，视频时长在一小时左右。个人成长时长4小时左右，成长倒是具有显著性，剩余29个小时的学习时长，差值位两小时。 | 1.3小时视频内容的学习以及大概掌握,到视屏的被动发起关闭连接。 | 1.执行到多进程并发socket，差值时间大概在1.5小时左右 | 1.完成2小时视频内容学习 | 17:28来验证执行]. | 1.完成2小时视频内容学习 | 没有闹市中学习的能力，就自己慢慢的进行学习吧。 | 1.完成2小时视频内容学习 |  | 1.完成2小时视频内容学习
linux体系思维导图 | 按目前规划执行 | 1.初版 | 1.完成初版 | 细致化 | 细致化执行了sokcet编程部分 | 细致化 | , | 细致化 |  | 细致化 |  | 细致化
逐个模块分享 | 从目前各项的执行情况，该计划先延期。后续进行挨个分享，巩固整个知识体系。 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 调试工具 |  | 发布调试工具
地球ol | 风险：从目前的时间规划上看，对于地球ol的规划难以执行。 2.个人价值体系的打造这项可以说是所有计划执行中最重要的。 | 构想都写上 | 1.完成初步构想 | 初版 |  | 初版 |  | 初版 |  | 初版 |  | 初版

## 1_25-1_30
日期 | 风险把控 | 2023-01-25 |  | 2023-01-26 |  | 2023-01-27 |  | 2023-01-28 |  | 2023-01-29 |  | 2023-01-30
计划&执行 | 目前面临分享状态 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行
视频学习时长 |  | 1.完成2小时视频内容学习 |  | 1.完成2小时视频内容学习 |  | 1.完成2小时视频内容学习 |  | 1.完成2小时视频内容学习 |  | 预留风险日 |  | 预留风险日
linux体系思维导图 |  | 调试初版 |  | 调试初版 |  | 调试初版 |  | 调试初版 |  | 预留风险日 |  | 预留风险日
逐个模块分享 |  | makefile |  | 发布makefile |  | shell |  | 发布shel |  | 预留风险日 |  | 预留风险日
地球ol |  | 调试初版 |  | 调试初版 |  | 调试初版 |  | 调试初版 |  | 预留风险日 |  | 预留风险日

## 1_31-2_5
日期 | 风险&调整 | 2023-01-19 |  | 2023-01-20 |  | 2023-01-21 |  | 2023-01-22 |  | 2023-01-23 |  | 2023-01-24
计划&执行 | 目前面临分享状态 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行 | 计划 | 执行
视频学习时长 | 计划调整，每日完成2小时视频内容学习，以此为依据重新规划，目前调整时间比之前多出一周。 | 1.完成2小时视频内容学习 |  | 1.完成2小时视频内容学习 |  | 1.完成2小时视频内容学习 |  | 1.完成2小时视频内容学习 |  | 风险预留日 |  | 风险预留日
linux体系思维导图 | 按目前规划执行
逐个模块分享 | 从目前各项的执行情况，该计划先延期。后续进行挨个分享，巩固整个知识体系。
地球ol | 风险：从目前的时间规划上看，对于地球ol的规划难以执行。 2.个人价值体系的打造这项可以说是所有计划执行中最重要的。